附件1：
 北京林业大学2015年度“希望工程激励行动”实施方案

1、 项目名称
     希望工程激励行动
2、 项目主办方
     中国青少年发展基金会、英国大使馆文化教育处
3、 项目合作伙伴
    各省级青少年发展基金会、全国百所高校、香港天天向上基金会
4、 目标群体
1. 在校大学生
2. 家庭经济困难学生
5、 目标项目
1. 普通模式的大学生公益项目
2. 具有社会企业模式的大学生公益项目（即用商业模式解决社会问题）
6、 项目描述
     希望工程激励行动支持在校大学生持续开展社会公益服务，为社区带来有益改变。通过项目实践，帮助青年提升能力，成为有责任的行动者和公益文化的倡导者。
7、 项目策略
面向全国高校开展希望工程激励行动，获资助团队将获得1-5万元的资助款及公益项目实施的专业培训，实施成果优秀的项目将获得境外访问交流机会。 
8、 项目实施领域
     2015年度项目实施领域为：青少年教育和健康（农民工子女关怀）、环保、动物保护、社区服务、社会福利、弱势群体关怀、社会政策建议、扶贫、文化艺术等（不面向政治、宗教的项目）。
9、 2015项目创新点
1、全过程培训体系
设计参与者申报前在线培训、获资助项目实施前培训、获奖项目交流培训的一
全过程培训体系。
2、义卖方式自筹款
对于愿意参加义卖自筹款的项目团队，提供500元义卖启动金。义卖内容须与自身项目相关，须提供义卖方案及总结。
10、 项目参与办法
1. 项目申报主体应是在校大学生，原则上项目团队至少5人，不多于15人。每个团队须至少有1名团队成员为学校认定的家庭经济困难学生。
2. 项目申报需有指导教师。
3. 资助奖励名额及额度： 
（1）普通模式的大学生公益项目，每个项目资助额度为10000元人民币以内；
（2）具有社会企业模式或雏形的大学生公益项目：
一等奖，资助数量3个，每个项目资助额度人民币5万元以内；
二等奖，资助数量5个，每个项目资助额度人民币3万元以内；
三等奖，资助数量10个，每个项目资助额度人民币2万元以内。
4. 申报社会企业模式但未入选项目将进入普通模式项目参与评选。
5. 每个团队限申报1个项目。个人申报不予受理。
11、 项目实施形式及程序
1. [bookmark: _GoBack]学生自由组队，填写《北京林业大学希望工程激励行动申请表》，纸质版上交至学生处学生资助管理中心（东配楼101），电子版发至邮箱997511288@qq.com。
2. 学生资助管理中心对申报项目进行筛选，统一组织入选团队进行项目申报培训，并由2014年中标项目和获奖项目辅助申报团队完善项目设计和项目方案，向项目官方网站申报。
3. 主办方对项目进行初审，确定入围项目。
4. 入围项目将获得专业培训，培训专家指导项目团队完善项目方案。入围团队在培训后须完善项目计划书并再次提交，主办方进行终审，确定获资助项目。
5. 划拨获资助项目资助款。普通模式的获资助项目须进行项目筹资，项目团队自身的筹资额度占预算的20%，主办方匹配其余80%，同时主办方将酌情提供自筹款资源；社会企业模式的获资助项目不需参加自筹款环节，但须在年度实施期内获得不低于资助款10%的收益。
6. 各项目团队开始按计划实施项目。
7. 项目团队在实施过程中，须在官网项目主页完成每次活动的实时记录，同时各项目团队需定期参加激励沙龙，分享项目进展情况、交流项目经验。 
8. 项目实施期结束，自我评估，完成项目总结报告。
9. 评选项目成果奖，组织获奖团队赴港、赴英交流活动。
10. 新一轮项目启动。
12、 项目实施时间进度
1. 2015年3月22日-项目启动。
2. 2015年3月22日-4月16日-学生自由组队，向学校提交申请表。
3. 2015年4月17日-5月10日-学校组织入选团队进行培训，申报团队进行项目设计，完善项目方案后由学校组织统一进行申报。
4. 2015年5月11日-5月20日-专家评审委员会评审，评选出各地入围项目。
5. 2015年5月21日-在希望工程激励行动官网公布入围项目。
6. 2015年5月22日-31日-入围团队集中培训。
     2015年6月5日前-公布获资助项目。
7. 2015年6月10日前-主办方划拨资助款，项目开始实施，实施周期为5个月，在项目实施期间主办方和专家组将对项目实施进行督察、指导和项目评估。
8. 2015年6月-12月-项目团队定期参加本省的希望工程激励行动高校沙龙。
2015年12月-各省推荐本省优秀项目，主办方评审区域优秀项目。
9. 2015年12月31日前-主办方举办希望工程激励行动成果奖评选总决赛。
10. 2016年1-2月-优秀项目团队代表赴境外进行公益机构和社会企业交流学习。
11. 2016年3月-启动2016年项目。
13、 关于主办方
 中国青少年发展基金会简称为“中国青基会”，是全国性公募基金会，于1989年在北京成立。中国青基会的使命是通过资助服务、利益表达和社会倡导，帮助青少年提高能力，改善青少年成长环境。其发起实施的希望工程是我国社会参与最广泛、最富影响的民间公益事业。24年来，希望工程累计募集捐款达80亿元，资助农村家庭经济困难学生，包括小学、中学、大学生逾490万名，建设希望小学18000多所。 
     更多中国青少年发展基金会的信息，欢迎登陆 www.cydf.org.cn 
  
英国大使馆文化教育处是英国文化协会在中国的工作机构，是英国提供教育机会与促进文化交流的国际机构。其工作涉及多个方面，即艺术、英语、教育和社会，同时也包括科学与体育领域。
社会企业家技能培训项目是英国文化协会开展的一个大型全球项目，该项目的目的是使民间组织从业者、社区领导、年轻人以及现有或潜在的社会企业家获得相关技能，从而通过社会企业的方式来解决社会需求并加强社区的建设。
 更多英国文化协会信息，欢迎登陆 www.britishcouncil.org.cn 
更多社会企业家技能项目信息，欢迎登陆  dsi.britishcouncil.org.cn


